## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS |  |  |  |  | Data: 03/11/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ
OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA TRATAMENTO DE EFLUENTES URBANOS TIPO WETLANDS CONSTRUIDAS (BIOTA)
LOCAL: ETE - ARAPORÃ |  |  | DATA: 03/11/2017
REGIÃO E MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO TRIANGULO SETEMBRO/2017 |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | BDI: 25%
[5 empty] | VALOR UNIT | VALOR UNIT
ITEM | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | SEM BDI | COM BDI | TOTAL S/ BDI | TOTAL C/ BDI
| 2015-08-01 | [6 empty] | 25%
1.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
1.1 | 74033/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | m² | 2485 | 38.6 | 48.25 | 95921 | 119901.25
|  | SUB- TOTAL |  |  |  |  | 95921 | 119901.25
2.0 |  | ESPÉCIES VEGETAIS
2.1 | COTAÇÃO | AGUAPÉ | Unid. | 1200 | 0.5 | 0.625 | 600 | 750
2.2 | COTAÇÃO | ALFACE D'ÁGUA | Unid. | 1200 | 0.5 | 0.625 | 600 | 750
2.3 | COTAÇÃO | BIRI (BULBO) | m | 1800 | 2 | 2.5 | 3600 | 4500
2.4 | COTAÇÃO | LIRIO-DE-SÃO-JOSÉ (BULBO) | m | 1800 | 2 | 2.5 | 3600 | 4500
2.5 | COTAÇÃO | MINI-PAPIRO (SAQUINHO) | m | 1200 | 3 | 3.75 | 3600 | 4500
2.6 | COTAÇÃO | SOMBRINHA-CHINESA (SAQUINHO) | m² | 2000 | 6 | 7.5 | 12000 | 38.97
|  | SUB- TOTAL |  |  |  |  | 24000 | 30000
|  | Total Geral (sem BDI) |  |  |  |  | 119921
|  | Total Geral (com BDI 25%) |  |  |  |  | 149901.25
OBS: Foram adotadas para especificação dos preços das espécies vegetais, as medianas individuais de cada um preço dos três orçamentos apresentados
Fabianni Gonçalves Antônio
Engenheira Agrônoma / CREA: 7770/D-GO
,

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ
OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA TRATAMENTO DE EFLUENTES URBANOS TIPO WETLANDS CONSTRUIDAS (BIOTA)
LOCAL: ETE - ARAPORÃ
|  | MESES |  |  | VALOR
Item | Discriminação | 1 | 2 | PESO | OBRA/SERV.
|  |  |  | % | R$
1.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 119901.25 |  | 79.9868 | 119901.25
2.0 | ESPÉCIES VEGETAIS |  | 30000 | 20.0132 | 30000
| R$ TOTAIS | 119901.25 | 30000
| R$ TOTAIS ACUMULADOS | 119901.25 | 149901.25 | 100 | 149901.25
| % MENSAL | 79.9868 | 20.0132
| % ACUMULADA | 79.9868 | 100
Fabianni Gonçalves Antônio
Engenheira Agrônoma / CREA: 7770/D-GO

## Plan1
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
Pintura externa
798.9622
Pintura interna
459.2679
Arquiteto - Gustavo Ribeiro de Moura
CAU: 99489-8